## Sheet1
Superintendência | Unidade | Estado | Superintendência | Problema | Categoria | Criticidade | Impacto | Ação | Responsável | Status | Custo | Prazo | Prioridade
Urgência e Emergencia | PS Santana / UPA Jaçanã | São Paulo | Tassiana Diaz | Mini PCs com baixo desempenho | Infraestrutura | Crítico | Impacto na produtividade | Substituir equipamentos | TI | Em andamento trocas com fornecedor | 2429 | 30 dias | Alta
Urgência e Emergencia | PS Santana / UPA Jaçanã | São Paulo | Tassiana Diaz | Lentidão e travamentos | Infraestrutura | Crítico | Impacto assistencial | Troca e tuning | TI | Em andamento trocas com fornecedor | 4367 | 30 dias | Alta
Urgência e Emergencia | PS Santana / UPA Jaçanã | São Paulo | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Conectividade | Crítico | Queda operacional | Ampliar cobertura | DTIC - Prefeitura | Em entenimentos técnicos entre TI e Dtic | 1481 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | PS Santana / UPA Jaçanã | São Paulo | Tassiana Diaz | Quedas de link | Conectividade | Crítico | Indisponibilidade | Notificação de prestador - Prefeitura | DTIC - Prefeitura |  | 3152 | 15 dias | Alta
Urgência e Emergencia | PS Santana / UPA Jaçanã | São Paulo | Tassiana Diaz | Mudanças firewall sem controle | Segurança | Crítico | Bloqueios operacionais | Notificação de prestador - Prefeitura | DTIC - Prefeitura |  | 3775 | 15 dias | Alta
Urgência e Emergencia | AME CRI | São Paulo | Tassiana Diaz | PCs com baixo desempenho | Hardware | Crítico | Impacto na produtividade | Necessidade de substituição | Alta Gestão | Necessidade de investimento para trocas | 4786 | 30 dias | Alta
Urgência e Emergencia | AME CRI | São Paulo | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Queda operacional | Ampliar cobertura | Alta Gestão | Necessidade de investimento para ampliação de controle | 2426 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | AME Andradina | São Paulo | Tassiana Diaz | Impressoras falha | Impressão | Crítico | Parada operacional | Padronizar parque | TI Infra | Necessidade de investimento para troca de equipamentos | 4226 | 20 dias | Média
Urgência e Emergencia | AME Andradina | São Paulo | Tassiana Diaz | Risco ambiental | Infraestrutura | Crítico | Dano físico | Adequar ambiente | TI | Edital realizado e substituido equipamentos | 2988 | 30 dias | Alta
Urgência e Emergencia | AME Promissão | São Paulo | Tassiana Diaz | Rompimento fibra | Rede | Crítico | Parada total | Implantar redundância | Redes |  | 3964 | 15 dias | Alta
Urgência e Emergencia | AME Promissão | São Paulo | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Instabilidade | Expandir cobertura | Redes |  | 3006 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | Central de Exames Valença | Piauí | Tassiana Diaz | Controle de segurança Wi-fi | Segurança | Grave | Risco LGPD | Criar VLANs | Segurança |  | 4763 | 25 dias | Média
Urgência e Emergencia | UPA São Raimundo Nonato | Piauí | Tassiana Diaz | PEP não funcional | Prontuario Eletrônico | Crítico | Impacto assistencial | Reimplantar sistema | Sistemas |  | 1742 | 40 dias | Alta
Urgência e Emergencia | UPA São Raimundo Nonato | Piauí | Tassiana Diaz | Equipe não usa PEP | Assistencial | Crítico | Falha registro | Treinamento | Operação | Informado a necessidade de treinamento por parte da operação | 1288 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | UPA São Raimundo Nonato | Piauí | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Queda operação | Corrigir rede | Redes | Em andamento - edital de equipamentos | 3346 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | Central de Exames de Picos | Piauí | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Queda operação | Corrigir rede | Redes | Em andamento - edital de equipamentos | 4149 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | Central de Exames de Picos | Piauí | Tassiana Diaz | Ausência de rede cabeada | Rede | Crítico | Queda operação | Corrigir rede | Redes |  | 3873
Urgência e Emergencia | Jacarei | São Paulo | Tassiana Diaz | Lentidão e travamentos | Hardware | Crítico | Impacto assistencial | Troca e tuning | TI Infra |  | 1965 | 30 dias | Alta
Urgência e Emergencia | Jacarei | São Paulo | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Queda operacional | Ampliar cobertura | Redes |  | 4397 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | UPA Picos | Piauí | Tassiana Diaz | Falhas de Wi-Fi | Rede | Crítico | Queda operacional | Ampliar cobertura | Redes |  | 1772 | 20 dias | Alta
Urgência e Emergencia | UPA Tobias Barreto | Sergipe | Tassiana Diaz | Lentidão e travamentos | Hardware | Crítico | Impacto assistencial | Troca e tuning | TI Infra |  | 1225
Urgência e Emergencia | UPA Tobias Barreto | Sergipe | Tassiana Diaz | Link de internet Redundante | Performance | Crítico | Oscilação de internet | Troca e tuning | TI Infra |  | 2976 |  | Média
Urgência e Emergencia | UPA Zona Leste Santos | São Paulo | Tassiana Diaz | Ausência de Wifi Corporativo | Infraestrutura | Crítico | Limitação de mobilidade | Implantação de ambiente WIFI | Alta Gestão | Montado relatório pois processo precisa de aprovação da prefeitura | 3006 |  | Média
Urgência e Emergencia | UPA Zona Leste Santos | São Paulo | Tassiana Diaz | Ausência de equipamentos de Backup | Infraestrutura | Crítico | Parada operacional | Processo dependente | Alta Gestão | Montado relatório pois processo precisa de aprovação da prefeitura | 2547 |  | Alta